## Тест-план Морской бой
Тест-план по системному тестированию TextFilter
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 2 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль, работу кнопок отмена и авторизация | 0.5 |  | протестирован, нет ошибок | Звягин | Хорев | Звягин | файлы с данными для тестирования (БД тестовая, картинки,
| Настройки игры и статистика | 2 | Проверить как работает функции начала игры, статистики, выхода | 0.5 |  | в процессе протестирования | Лавлинский | Звягин | Лавлинский
| Процесс игры | 1 | Проверить как работает игра, проимходят ли ходы, меняется поле, записывается в базу данных статистика | 0.5 |  | в процессе протестирования | Хорев | Лавлинский | Хорев
Итого |  |  |  | 1.5

## Чек-лист + Дефекты Морсокй бой
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2021-05-21 | № | Наименование | Важность
Авторизация
Стартовое окно-> Авторизация
New
Open
Save
|  | Exit | 1 | 1 | Не закрывается файл справки | Trivial
Кнопка авторизация
логин: admin (правильный) пароль: admin (правильный)
логин: user (правильный) пароль: user (правильный)
логин: not_user пароль: not_user
логин: admin пароль: not_admin
|  | логин: user пароль: пустая строка | 1 | 1 | Авторизация прошла успешно | High
логин: admin пароль: пустая строка
логин: пустая строка пароль: 1г2т3д
логин: пустая строка пароль: 123 (правильный)
логин: qwerty пароль: пустая строка
Настройки игры и статистика
Начало игры (старт)
нажатие на кнопку: старт
Показ статистики (статистика)
|  | нажатие на кнопку: статитиска | 2 | 2 | Не выводится статистика | Major
| Выход из игры (выход) | нажатие на кнопку: выход
Процесс игры
Расстановка кораблей и островов
поставить однопалубный корабль: раскрасить 1 клетку
поставить двухпалубный корабль: раскрасить 2 клетки
поставить трехпалубный корабль: раскрасить 3 клетки
поставить четырехпалубный корабль: раскрасить 4 клетки
поставить остров: раскрасить 1 клетку
поставить второй остров: раскрасить 1 клетку
Запись в базу данных
|  | Backspace | 8
|  | Ctrl+A | 9
Ctrl+C
Ctrl+Z
стрелки
|  | автоматическое изменение базы данных после каждого хода | 3 | 3 | Не произошло изменение статистики игроков после хода игрока | Major
|  | автоматическое изменение базы данных после окончания игры | 4 | 4 | Не произошло изменение статистики игроков после игры | Major
Создание новых пользователей в базе данных
создание нового пользователя в базе данных
Обработка действий пользователя
раскрашивание клетки на чужом поле (происходит один ход)
автоматическое раскрашивание клетки после промаха
автоматическое раскрашивание клетки после попадания по кораблю
автоматическое раскрашивание клетки после убийтсва корабля
завершение игры после убийства всех кораблей на одном поле

## Тест-кейс Звягин
| Наименование: | Нет пароля |  |  | №: | 1
| Описание: | Приве вводе логина, и пустого пароля, происходит успешная авторизация |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 1
| Тестировщик: | Звягин Анатолий |  |  | Дата: | 2021-05-10
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить игру | Игра запустилась | x |  |  | Игра запустилась
2 | Нажать на кнопку Авторизация | Открылось окно авторизации | x |  |  | Открылось окно авторизации
3 | В поле логина ввести правильный логин, и пустой пароль | Авторизация не пройдена |  | х |  | Авторизация пройдена | 1
| Список значений | Лошин: user Пароль: пустой

## Дефект Звягин
Название | Авторизация прошла успешно
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект | Морской бой | Компонент | Авторизация
Статус | Closed | Номер версии | 16
Важность: | High | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
High |  | Closed
Trivial
Назначен на | Лавлинский Никита | Автор | Звягин Анатолий
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить игру 2 Нажать на кнопку Авторизация 3 В поле логина ввести правильный логин, и пустой пароль Ожидаемый результат: Авторизация не пройдена Наблюдаемый результат: Авторизация пройдена
Вложения

## Тест-кейс Хорев
| Наименование: | Автоматическое изменение базы данных после каждого хода |  |  | №: | 2
| Описание: | Не произошло изменение статистики игроков после хода игрока |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 3
| Тестировщик: | Хорев Степан |  |  | Дата: | 2021-05-10
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить игру | Игра запустилась | x |  |  | Игра запустилась
2 | Начать игру | Началась игра | x |  |  | Началась игра
3 | Первому игроку сделать первый ход | Первый игрок успешно делает первый ход | x |  |  | Первый игрок успешно делает первый ход
4 | Проверить изменились ли данные в БД | Данные в БД должны были измениться соотвественно ходу игрока |  | х |  | Данные в БД не были измениться соотвественно ходу игрока | 3
| Список значений | Отсутсвуют
| Наименование: | Автоматическое изменение базы данных после игры |  |  | №: | 3
| Описание: | Не произошло изменение статистики игроков после игры |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 4
| Тестировщик: | Хорев Степан |  |  | Дата: | 2021-05-10
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить игру | Игра запустилась | x |  |  | Игра запустилась
2 | Начать игру | Началась игра | x |  |  | Началась игра
3 | Закончить игру | Игра закончилась | x |  |  | Игра закончилась
4 | Проверить изменились ли данные в БД | Данные в БД должны были измениться соотвественно результату игры |  | х |  | Данные в БД не были измениться соотвественно результату игры | 4
| Список значений | Отсутсвуют

## Дефект Хорев
Название | Не произошло изменение статистики игроков после хода игрока
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 2
Проект | Морской бой | Компонент | Процесс игры
Статус | Closed | Номер версии | 17
Важность: | High | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
High |  | Closed
Trivial
Назначен на | Звягин Анатолий | Автор | Хорев Степан
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить игру 2 Начать игру 3 Первому игроку сделать первый ход 4 Проверить изменились ли данные в БД Ожидаемый результат: Игра запустилась Началась игра Первый игрок успешно делает первый ход Наблюдаемый результат: Данные в БД должны были измениться соотвественно ходу игрока
Вложения
Название | Не произошло изменение статистики игроков после игры
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | 3
Проект | Морской бой | Компонент | Настройка и статистика игры
Статус | Closed | Номер версии | 17
Важность: | Major | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
High |  | Fixed
Minor |  | Closed
Trivial
Назначен на | Лавлинский Никита | Автор | Хорев степан
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить игру 2 Начать игру 3 Закончить игру 4 Проверить изменились ли данные в БД Ожидаемый результат: Игра запустилась Началась игра Закончилась игра Наблюдаемый результат : Данные в БД должны были измениться соотвественно результату игры
Вложения

## Тест-кейс Лавлинский
| Наименование: | Показ статистики |  |  | №: | 4
| Описание: | Приве вводе логина, и пустого пароля, происходит успешная авторизация |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 4
| Тестировщик: | Лавлинский Никита |  |  | Дата: | 2021-05-10
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить игру | Игра запустилась | x |  |  | Игра запустилась
2 | Нажать на кнопку Статистика | Произошел успешный переход | x |  |  | Произошел успешный переход
3 | Проверить отобразилась ли статистика | Отобразилась статистика |  | x |  | Статистика не отобразилась | 2

## Дефекты Лавлинский
Название | Не выводится статистика
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 4
Проект | Морской бой | Компонент | Настройки игры и статистика
Статус | Closed | Номер версии | 17
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
High |  | Closed
Trivial
Назначен на | Хорев Степан | Автор | Лавлинский Никита
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить игру 2 Нажать на кнопку: Статистика 3 Проверить отобразилась ли статистика Ожидаемый результат: Игра запустилась Произошел успешный переход Отобразилась статистика Наблюдаемый результат: Статистика не отобразилась
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании TextFilter
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2021-05-31
Участники процесса
к-во запланированных тестов | 26
к-во выполненных тестов | 11 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 7 | 63,(63)%
к-во неуспешно выполненных тестов | 4 | 36,(36)%
к-во зарегистрированных ошибок | 4
приоритета Critical | 0
приоритета High | 1
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 0
приоритета Trivial | 0
приоритета Major | 3
Заключение:
Система не рекомендуется для установки в прод т к не достигнуты метрики окончания тестирования (не исправлены все дефекты приоритета Critical)